**Graphical user interface

Description automatically generated**

**ხონის მუნიციპალიტეტის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ადგილობრივი სამოქმედო გეგმა**

**ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმა**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**I ვალდებულება**

1. **ვალდებულების აღწერა**

|  |
| --- |
| **მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის.** |

1. **ვადა**

ვალდებულების განხორციელების დასაწყისი (თვე/წელი)

|  |
| --- |
| აგვისტო, 2021 |

ვალდებულების განხორციელების დასასრული (თვე/წელი)

|  |
| --- |
| ნოემბერი, 2021 |

1. **ძირითადი განმახორციელებელი სამთავრობო ორგანო/სააგენტო**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ოფისი, სააგენტო ან სამინისტრო*** | ***ხელისუფლება***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: აღმასრულებელი ორგანო; სასამართლო; საკანონმდებლო ორგანო; დამოუკიდებელი/ ავტონომიური)* | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ. ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | აღმასრულებელი ორგანო | ლადო ჯურხაძე | ხონის მუნიციპალიტეტის მერი | [lado\_ge@yahoo.com](mailto:lado_ge@yahoo.com) | ხელმძღვანელობა |

1. **მთავარი განმახორციელებელი არასამთავრობო მხარე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგანიზაციის დასახელება*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ.ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება |

1. **სხვა დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ ვალდებულების განხორციელების პროცესში**

*(მაგ: სამინისტროები, დეპარტამენტები, სააგენტოები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები ან სამუშაო ჯგუფები)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგანიზაციის დასახელება*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ.ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება |

**ვალდებულების აღწერა**

1. **პრობლემა**

|  |
| --- |
| მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია მუნიციპალიტეტებში საჯარო სერვისების მიწოდების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით, ადგილობრივ დონეზე საჯარო სერვისების საყოველთაო ხელმისაწვდომობის საკითხი კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის პრობლემა განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა COVID-19 პანდემიის პერიოდში, რომელმაც მკვეთრად შეაფერხა მომსახურების მიწოდება ﻿ყველაზე შორეულ თუ ძნელად მისადგომ სოფლებსა და მარგინალიზებულ ჯგუფებში. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის პრობლემა არ გამოუწვევია პანდემიას, თუმცა COVID-19-ის მასიურმა გავრცელებამ, რასაც მოჰყვა მთავრობის მიერ პრევენციული ზომების მიღება, მნიშვნელოვნად გაართულა სერვისებზე წვდომა. განსაკუთრებით ხონის მუნიციპალიტეტისთვის, რომელიც მოიცავს მაღალმთიან და შორეულ სოფლებს, ძირითადად დასახლებული მარგინალიზებული ჯგუფებით, რომელთაც აქვთ მცირე შემოსავალი და შესაბამისად, მათთვის ადმინისტრაციულ ცენტრში მუნიციპალური მომსახურების მიღება პრობლემას წარმოადგენს. |

1. **არსებული მდგომარეობა**

|  |
| --- |
| ამჟამად, მუნიციპალური მომსახურების მიწოდება ხორციელდება ქალაქ ხონის ადმინისტრაციულ ცენტრში. ხონის მოსახლეობის მხოლოდ 39% ცხოვრობს ქალაქში, ხოლო უმრავლესობა - 61% - ცხოვრობს ქალაქგარეთ, სოფლად და მთიან დასახლებებში. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობას, მუნიციპალური სერვისების მისაღებად უწევს ქალაქის ადმინისტრაციულ ცენტრში ჩასვლა, თანაც არა ერთხელ, არამედ მუნიციპალური სერვისის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხშირად რამდენჯერმეც. ამასთან, რადგან სოფლები ძირითადად ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფებით არის დასახლებული, ადმინისტრაციულ ცენტრში გამგზავრება უკავშირდება ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა ფინანსური რესურსის ნაკლებობა, საჯარო სატრანსპორტო საშუალებების სიმცირე და ა.შ.. შედეგად, მოსახლეობის ეს ნაწილი არც კი ინტერესდება მუნიციპალური სერვისებით, ან მათი ხელმისაწვდომობის საკითხით.  2019 წელს, გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით ჩატარებულმა სიტუაციურმა ანალიზმა წარმოაჩინა ნაკლებად განვითარებული მუნიციპალური სერვისები (მათ შორის ინფრასტრუქტურა), როგორც მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სისუსტე. შესაბამისად, ხონმა გააძლიერა ძალისხმევა მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების ინიციატივების განსახორციელებლად. |

1. **მექანიზმი**

|  |
| --- |
| ვალდებულება ითვალისწინებს საჭიროებების ანალიზის განხორციელებას, რომლის შედეგადაც გამოვლინდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 3 გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, სადაც მოსახლეობას ყველაზე მეტი სირთულე ხვდება სერვისების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. იდენტიფიცირებულ ლოკაციებზე, მუნიციპალიტეტი შეარჩევს ფართს ადგილობრივი სერვისცენტრისთვის და მოამზადებს სერვისების მიწოდების უზრუნველსაყოფად. თითოეული სერვისცენტრი აღიჭურვება საჭიროებისამებრ, განისაზღვრება ადგილობრივად მისაწოდებელი მუნიციპალური სერვისები და გადამზადდება პერსონალი შესაბამისი მომსახურებების მიწოდების მიზნით. შემდეგ, მუნიციპალიტეტი ოფიციალურად გახსნის ადგილობრივ სერვისცენტრებს და დაიწყებს მომსახურების მიწოდებას. საბოლოოდ, არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და ადგილობრივი სერვისცენტრების მიერ შემოთავაზებული ახალი შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, ხონი ჩაატარებს ფართომასშტაბიან კამპანიას შესაბამის სოფლებში. |

1. **როგორ შეუწყობს ხელს აღნიშნული ვალდებულება საზოგადოებრივი პრობლემის მოგვარებას?**

|  |
| --- |
| ვალდებულების წარმატებით შესრულების შემთხვევაში, ხონის მუნიციპალიტეტი მინიმუმ სამ სოფელში გახსნის ახალ სერვისცენტრს, რომელიც იქნება შესაბამისად აღჭურვილნი და ადგილობრივი მოსახლეობა შეძლებს მუნიციპალური სერვისების ადგილზე მიღებას, ხონის ადმინისტრაციულ ცენტრში ჩასვლის გარეშე. ეს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ადგილობრივთათვის მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობას. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს გაზრდის საჯარო სერვისების მოხმარების სიხშირეს და გააუმჯობესებს სერვისებზე წვდომას, განსაკუთრებით მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის, შორეულ და ძნელად მისადგომ დასახლებებში. |

1. **ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვის რომელ გრძელვადიან მიზანს უკავშირდება აღნიშნული ვალდებულება?**

|  |
| --- |
| ხონი მზად არის, რომ დამკვიდრდეს როგორც ღია მმართველობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის მოდელი. ვალდებულების თანახმად, მუნიციპალიტეტი განახორციელებს თავის გრძელვადიან მიზანს მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის და მომსახურების მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით და ხელს შეუწყობს მოქალაქეების ჩართულობას ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავებაში. |

1. **პოლიტიკის ძირითადი სფერო**

*გთხოვთ, მიუთითოთ ამ ვალდებულების შესრულებისათვის ყველაზე შესაბამისი მეთოდი ან პრაქტიკა. შემდეგი სიიდან აირჩიეთ ორი მეთოდი: აქტივების გამჟღავნება; აუდიტი და კონტროლი; ბენეფიციართა საკუთრება; სამოქალაქო სივრცე; ინტერესთა კონფლიქტი; კრიზისზე რეაგირება; ციფრული მმართველობა; ელექტრონული პეტიციები; არჩევნები; პოლიტიკური ფინანსები; ფისკალური ღიაობა; ინკლუზია/ჩართულობა; საკანონმდებლო ღიაობა; ლობირება; ღია კონტრაქტი; საჯარო მონაცემები; საჯარო შესყიდვა; მარეგულირებელი; მმართველობა; ინფორმაციის მიღების უფლება; უსაფრთხოების ქსელები და ეკონომიკური ჩართულობა; სოციალური ანგარიშვალდებულება; სტიმული და ეკონომიკური აღდგენა; გადასახადი; მამხილებლის დაცვა; სხვა/არ შეესაბამება*

|  |
| --- |
| ინკლუზია/ჩართულობა |
| პანდემიაზე რეაგირება |

1. **პირველადი სექტორული მიმართულება**

*გთხოვთ, მიუთითოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველადი სექტორი ამ ვალდებულების შესრულებისათვის. შემდეგი სიიდან აირჩიეთ ორი სექტორი: დახმარება; მოქალაქეობა და იმიგრაცია; ტრანსსექტორული; განათლება; გარემო და კლიმატი; მოპოვებითი მრეწველობა; ჯანმრთელობა და კვება; ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი; სამართალი; მიწისა და სივრცის დაგეგმარება; საკანონმდებლო ორგანო; მედია და ტელეკომუნიკაციები; პოლიცია და გამოსასწორებელი ღონისძიება; კერძო სექტორი; საჯარო მომსახურება (ზოგადი); მეცნიერება & ტექნოლოგია; უსაფრთხოება და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება; წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა; სხვა/არ შეესაბამება.*

|  |
| --- |
| საჯარო მომსახურება |
| სხვა/არ შეესაბამება |

1. **OGP–ის რომელ ღირებულებას უკავშირდება აღნიშნული ვალდებულება?**

|  |  |
| --- | --- |
| - ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  - მოქალაქეთა ჩართულობა  - ანგარიშვალდებულება  - ტექნოლოგიები და ინოვაცია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის | ***რატომ არის ეს ვალდებულება აღნიშნული ღირებულების შესაბამისი?*** |
| მოქალაქეთა ჩართულობა | მუნიციპალიტეტი გამოიყენებს საზოგადოებრივი კონსულტაციების ფორმატს საზოგადოების ჩართულობისა და მონაწილეობისათვის, მომსახურების პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის და მომსახურების მიწოდების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი დისკუსიების - როგორც საჭიროებების ანალიზის ერთ-ერთი ინსტრუმენტის - გამართვას სოფლებში, ადგილობრივი მასშტაბით საჭირო და ყველაზე მოთხოვნადი სერვისების იდენტიფიცირებისათვის. |

1. **რა სახის რესურსები არის საჭირო ამ ვალდებულების შესასრულებლად?**

*გთხოვთ, მიუთითეთ ბიუჯეტი, სამუშაო პერსონალი, დრო, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა ორგანიზაციების ჩართულობა და ნებისმიერი სხვა საჭირო რესურსი.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ბიუჯეტი***  *(ბიუჯეტის სავარაუდო განაწილება და ვალუტა)* | ***პერსონალი***  *(პერსონალის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ვალდებულების შესასრულებლად)* | ***დრო***  *(ვალდებულების შესასრულებლად საჭირო თვეების რაოდენობა)* | ***სხვა საჭირო რესურსები***  *(გთხოვთ, მიუთითეთ/აღწერეთ)* |
| 8400 ლარი ( აქედან, 6200 თანამშრომელთა ანაზღაურებას) | 10 | აგვისტო-ნოემბერი, 2021 |  |

1. **უზრუნველყოფილია თუ არა საჭირო რესურსები ამ ვალდებულების შესასრულებლად?**

*გთხოვთ აირჩიოთ: დიახ/ არა/ ნაწილობრივ*

|  |
| --- |
| დდდდდფფფდ |

1. **დამატებითი ინფორმაცია [არასავალდებულო]**

|  |
| --- |
|  |

1. **განხორციელების ეტაპები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***აღწერეთ ეტაპი/შედეგი*** | ***დაწყების თარიღი***  ***(თვე/წელი)*** | ***დასრულების თარიღი***  ***(თვე/წელი)*** | ***პასუხისმგებელი ორგანო/სააგენტო*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***სტატუსი***  *აირჩიეთ შემდეგი სიიდან: არ არის დაწყებული; მიმდინარეობს, დასრულებული; არასრული.* |
| საჭიროების კვლევა, რათა იდენტიფიცირდეს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მინიმუმ 3 გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, სადაც მოსახლეობას ყველაზე მეტი სირთულე ხვდება სერვისების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით განხორციელებულია | აგვისტო, 2021 | აგვისტო, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | ამირან კინწურაშვილი, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. ელ-ფოსტა: [amiko368@yahoo.com](mailto:amiko368@yahoo.com) | არ არის დაწყებული |
| ახალი სერვისცენტრის ლოკაციები იდენტიფიცირებული, ცენტრისთვის ფართი შერჩეულია და შესაბამისად, აღჭურვილია. ამასთან, ადგილობრივად მისაწოდებელი მუნიციპალური სერვისები განსაზღვრულია | სექტემბერი, 2021 | ოქტომბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | ამირან კინწურაშვილი, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. ელ-ფოსტა: [amiko368@yahoo.com](mailto:amiko368@yahoo.com) | არ არის დაწყებული |
| თითოეული სერვისცენტრის პერსონალი გადამზადებულია. | სექტემბერი, 2021 | ოქტომბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | ამირან კინწურაშვილი, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. ელ-ფოსტა: [amiko368@yahoo.com](mailto:amiko368@yahoo.com) | არ არის დაწყებული |
| სამი ახალი სერვისცენტრი გახსნილია. | ოქტომბერი, 2021 | ოქტომბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | ამირან კინწურაშვილი, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. ელ-ფოსტა: [amiko368@yahoo.com](mailto:amiko368@yahoo.com) | არ არის დაწყებული |
| არსებული სერვისებისა და ახალი შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად კამპანია შესაბამის სოფლებში ჩატარებულია. | ოქტომბერი, 2021 | ნოემბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | ამირან კინწურაშვილი, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. ელ-ფოსტა: [amiko368@yahoo.com](mailto:amiko368@yahoo.com) | არ არის დაწყებული |

\*\*\*

**II ვალდებულება**

1. **ვალდებულების აღწერა**

|  |
| --- |
| **ურბანული განვითარების პოლიტიკის, პროექტების და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში შშმ პირთა საბჭოს ჩართულობის ინსტიტუციონალიზაციის გზით, შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული ურბანული გარემოს უზრუნველყოფა.** |

1. **ვადა**

ვალდებულების განხორციელების დასაწყისი (თვე/წელი)

|  |
| --- |
| აგვისტო, 2021 |

ვალდებულების განხორციელების დასასრული (თვე/წელი)

|  |
| --- |
| ნოემბერი, 2021 |

1. **მთავარი განმახორციელებელი სამთავრობო ორგანო/სააგენტო**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ოფისი, სააგენტო ან სამინისტრო*** | ***ხელისუფლება***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: აღმასრულებელი ორგანო; სასამართლო; საკანონმდებლო ორგანო; დამოუკიდებელი/ ავტონომიური)* | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ. ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | აღმასრულებელი ორგანო | ლადო ჯურხაძე | ხონის მუნიციპალიტეტის მერი | [lado\_ge@yahoo.com](mailto:lado_ge@yahoo.com) | ხელმძღვანელობა |

1. **მთავარი განმახორციელებელი არასამთავრობო მხარე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგანიზაციის დასახელება*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ. ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება |

1. **სხვა დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ ვალდებულების განხორციელების პროცესში**

*(მაგ: სამინისტროები, დეპარტამენტები, სააგენტოები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები ან სამუშაო ჯგუფები)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგანიზაციის დასახელება*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ. ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| განვითარების პარტნიორები |  |  |  |  |

**ვალდებულების აღწერა**

1. **პრობლემა**

|  |
| --- |
| ხონის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი მოსახლეობის მარგინალიზებული ნაწილის, განსაკუთრებით კი შშმ პირთა ჩართულობა პოლიტიკის დაგეგმვისა თუ განხორციელების პროცესში ძალიან შეზღუდულია. ხონის მუნიციპალიტეტმა გადადგა კონკრეტული ნაბიჯები შშმ პირთა მონაწილეობითი მექანიზმების და ჩართულობის გასაძლიერებლად, როგორიცაა მაგალითად შშმ პირთა საბჭოს დაარსება 2020 წელს. თუმცა საბჭოს როლი ურბანული განვითარების პროცესში მოითხოვს გაძლიერებას და ინსტიტუციონალიზაციას. აღნიშნულს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ხონის ურბანული ინფრასტრუქტურა შშმ პირების საჭიროებებთან ადაპტირებული არ არის. ეს კი ნიშნავს, რომ ურბანული გარემო არ არის ინკლუზიური და შესაბამისად, სატრანსპორტო საშუალებები, საზოგადოებრივი სივრცეები და სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. აღნიშნული ზღუდავს შშმ პირების ყოველდღიურ ცხოვრებას, თუმცა საკითხი კიდევ უფრო მწვავედ დგას, როდესაც საქმე ეხება ისეთი მარტივი ყოველდღიური საქმიანობის შესრულებას, როგორიცაა თუნდაც დამოუკიდებლად მგზავრობა, მუნიციპალური მომსახურებების მიღება ან/და უბრალოდ მიმდინარე ადგილობრივ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა. |

1. **არსებული მდგომარეობა**

|  |
| --- |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის 6%-ს წარმოადგენს. შშმ პირთა შესაძლებლობები, რომ სრულფასოვნად შეძლონ ყოველდღიურ აქტივობებში მონაწილეობა, მნიშვნელოვნად შეზღუდულია. მათ შორის, შეზღუდულია დამოუკიდებლად მუნიციპალური სერვისების მიღება, ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში თუ სხვადასხვა ეკონომიკურ საქმიანობებში ჩართულობა, რაც მეტწილად განპირობებულია ადაპტირული ინფრასტრუქტურის არარსებობით  . |

1. **მექანიზმი**

|  |
| --- |
| ვალდებულება ორი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება:  პირველი კომპონენტი გულისხმობს შშმ პირთა ჩართულობის პრაქტიკის ინსტიტუციონალიზაციას, მუნიციპალიტეტში შშმ პირთა საბჭოს გაძლიერების გზით. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ურბანული განვითარების პოლიტიკის, პროექტების და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული ურბანული გარემოს უზრუნველყოფას და მომავლში დაგეგმილი ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტის შმშ პირთა საჭიროებებზე მორგებას. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, მუნიციპალიტეტი მიიღებს შესაბამისს საკანონმდებლო აქტს, რომელიც სავალდებულოს გახდის შშმ პირთა საბჭოს ჩართვას ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტის დაგეგმვის ეტაპზე.  ხოლო მეორე კომპონენტის ფარგლებში, ხონი დაიწყებს ურბანული გარემოს ადაპტაციის პროცესს. შესაბამისად, შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბულვარის არსებულ ინფრასტრუქტურულ გარემოს და ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაციის საჭიროებისამებრ, შეიმუშავებს ტექნიკურ დავალებას.  მოკლევადიან პერსპექტივაში, ეს გამოიწვევს ადმინისტრაციული ცენტრისა და მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირთა ჩართულობას ადგილობრივ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. |

1. **როგორ შეუწყობს ხელს აღნიშნული ვალდებულება საზოგადოებრივი პრობლემის მოგვარებას?**

აღწერეთ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მოსალოდნელი შედეგები

|  |
| --- |
| ხონის მუნიციპალიტეტი, შშმ პირთა საბჭოსთან აქტიური თანამშრომლობით მოამზადებს და დაამტკიცებს საკანონმდებლო აქტს, რომელიც უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა საჭიროებების გათვალისწინებას მომავალ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარებისას. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს გაზრდის მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობას და სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობას.  მუნიციპალიტეტი ასევე დაიწყებს ცენტრალური ბულვარის შშმ პირთა საჭიროებებთან ადაპტაციას, რაც მყისიერ სარგებელს მოუტანს შშმ პირებს, ადმინისტრაციული ცენტრის სერვისების ხელმისაწვდომობისა და მათი ჩართულობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. |

1. **ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვის რომელ გრძელვადიან მიზანს უკავშირდება აღნიშნული ვალდებულება?**

|  |
| --- |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და სოციალურ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის თვალსაზრისით. |

1. **პოლიტიკის ძირითადი სფერო**

*გთხოვთ, მიუთითოთ ამ ვალდებულების შესაბამისი მეთოდი ან პრაქტიკა. შემდეგი სიიდან აირჩიეთ ორი მეთოდი: აქტივების გამჟღავნება; აუდიტი და კონტროლი; ბენეფიციართა საკუთრება; სამოქალაქო სივრცე; ინტერესთა კონფლიქტი; კრიზისზე რეაგირება; ციფრული მმართველობა; ელექტრონული პეტიციები; არჩევნები &; პოლიტიკური ფინანსები; ფისკალური ღიაობა; ინკლუზია/ჩართულობა; საკანონმდებლო ღიაობა; ლობირება; ღია კონტრაქტი; საჯარო მონაცემები; საჯარო შესყიდვა; მარეგულირებელი; მმართველობა; ინფორმაციის მიღების უფლება; უსაფრთხოების ქსელები და ეკონომიკური ჩართულობა; სოციალური ანგარიშვალდებულება; სტიმული და ეკონომიკური აღდგენა; გადასახადი; მამხილებლის დაცვა; სხვა/არ შეესაბამება*

|  |
| --- |
| ინკლუზია/ჩართულობა |
| სამოქალაქო სივრცე |

1. **პირველადი სექტორული მიმართულება**

*გთხოვთ, მიუთითოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველადი სექტორი ამ ვალდებულების შესრულებისათვის. შემდეგი სიიდან აირჩიეთ ორი სექტორი: დახმარება; მოქალაქეობა და იმიგრაცია; ტრანსსექტორული; განათლება; გარემო და კლიმატი; მოპოვებითი მრეწველობა; ჯანმრთელობა და კვება; ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი; სამართალი; მიწისა და სივრცის დაგეგმარება; საკანონმდებლო ორგანო; მედია და ტელეკომუნიკაციები; პოლიცია და გამოსასწორებელი ღონისძიება; კერძო სექტორი; საჯარო მომსახურება (ზოგადი); მეცნიერება & ტექნოლოგია; უსაფრთხოება და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება; წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა; სხვა/არ შეესაბამება.*

|  |
| --- |
| ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი |
| საკანონმდებლო |

1. **OGP–ის რომელ ღირებულებას უკავშირდება აღნიშნული ვალდებულება?**

|  |  |
| --- | --- |
| - ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  - მოქალაქეთა ჩართულობა  - ანგარიშვალდებულება  - ტექნოლოგიები და ინოვაცია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის | ***რატომ არის ეს ვალდებულება აღნიშნული ღირებულების შესაბამისი?*** |
| მოქალაქეთა ჩართულობა | OGP–ის ღირებულებებთან სრულ შესაბამისობაშია ის ფაქტი, რომ ვალდებულებით გათვალისწინებულია ახალი შესაძლებლობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გაზრდის მათ მონაწილეობას ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და შესაბამისად უფრო ინკლუზიურს გახდის პროცესს.  მეტიც, ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საბჭოს ჩართულობის ინსტიტუციონალიზაცია წარმოადგენს მოქალაქეთა ჩართულობის გაუმჯობესების კიდევ ერთ მაგალითს. |

1. **რა სახის რესურსები არის საჭირო ამ ვალდებულების შესასრულებლად?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ბიუჯეტი***  *(ბიუჯეტის სავარაუდო განაწილება და ვალუტა)* | ***პერსონალი***  *(პერსონალის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ვალდებულების შესასრულებლად)* | ***დრო***  *(ვალდებულების შესასრულებლად საჭირო თვეების რაოდენობა)* | ***სხვა საჭირო რესურსები***  *(გთხოვთ, მიუთითეთ/აღწერეთ)* |
| 1000 ლარი | 5 | აგვისტო- ოქტომბერი, 2021 |  |

1. **უზრუნველყოფილია თუ არა საჭირო რესურსები ამ ვალდებულების შესასრულებლად?**

*გთხოვთ აირჩიოთ: დიახ/ არა/ ნაწილობრივ*

|  |
| --- |
|  |

1. **დამატებითი ინფორმაცია [არასავალდებულო]**

|  |
| --- |
|  |

1. **განხორციელების ეტაპები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***აღწერეთ ეტაპი/შედეგი*** | ***დაწყების თარიღი***  ***(თვე/წელი)*** | ***დასრულების თარიღი***  ***(თვე/წელი)*** | ***პასუხისმგებელი ორგანო/სააგენტო*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***სტატუსი***  *აირჩიეთ შემდეგი სიიდან: არ არის დაწყებული; მიმდინარეობს, დასრულებული; არასრული.* |
| ხონის ცენტრალული ბულვარის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის შშმ პირთა ინფრასტრუქტურული საჭიროების კვლევა განხორცილებულია | აგვისტო, 2021 | სექტემბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | გერასიმე მჟავანაძე, ხონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე. ელ.ფოსტა: [geruchamjavanadze@gmail.com](mailto:geruchamjavanadze@gmail.com) | არ არის დაწყებული |
| ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაციისთვის ტექნიკური დავალება შემუშავებულია | სექტემბერი, 2021 | სექტემბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | გერასიმე მჟავანაძე, ხონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე. ელ.ფოსტა: [geruchamjavanadze@gmail.com](mailto:geruchamjavanadze@gmail.com) | არ არის დაწყებული |
| მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო აქტი,  რომელიც უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა საბჭოს ჩართულობას მომავალ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმარებისას  შემუშავებულია და დამტკიცებულია. | ოქტომბერი, 2021 | ოქტომბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | გერასიმე მჟავანაძე, ხონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე. ელ.ფოსტა: [geruchamjavanadze@gmail.com](mailto:geruchamjavanadze@gmail.com) | არ არის დაწყებული |

**III ვალდებულება**

1. **ვალდებულების აღწერა**

|  |
| --- |
| **ღია მმართველობის რეგიონალური ფორუმის ორგანიზება მუნიციპალიტეტებში ღია მმართველობის ღირებულებების ცოდნისა და გამოცდილების გასაზიარებლად.** |

1. **ვადა**

ვალდებულების განხორციელების დასაწყისი (თვე/წელი)

|  |
| --- |
| აგვისტო, 2021 |

ვალდებულების განხორციელების დასასრული (თვე/წელი)

|  |
| --- |
| ნოემბერი, 2021 |

1. **მთავარი განმახორციელებელი სამთავრობო ორგანო**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ოფისი, სააგენტო ან სამინისტრო*** | ***ხელისუფლება***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: აღმასრულებელი ორგანო; სასამართლო; საკანონმდებლო ორგანო; დამოუკიდებელი/ ავტონომიური)* | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ. ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ჩამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | აღმასრულებელი ორგანო | ლადო ჯურხაძე | ხონის მუნიციპალიტეტის მერი | [lado\_ge@yahoo.com](mailto:lado_ge@yahoo.com) | ხელმძღვანელობა |

1. **მთავარი განმახორციელებელი არასამთავრობო მხარე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგანიზაციის დასახელება*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ.ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ცამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება | არ შეესაბამება |

1. **სხვა დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ ვალდებულების განხორციელების პროცესში**

*(მაგ: სამინისტროები, დეპარტამენტები, სააგენტოები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები ან სამუშაო ჯგუფები)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ორგანიზაციის დასახელება*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***დასახელება*** | ***ელ.ფოსტა*** | ***როლი განხორციელების პროცესში***  *(აირჩიეთ შემდეგი ცამონათვალიდან: ხელმძღვანელობა; მხარდაჭერა; ზედამხედველობა; კოორდინაცია)* |
| განვითარების პარტნიორები |  |  |  |  |

**ვალდებულების აღწერა**

1. **პრობლემა**

|  |
| --- |
| იმის მიუხედავად, რომ ხონის მუნიციპალიტეტმა რიგი ღონისძიებები განახორციელა ღია მმართველობის ღირებულებებისა და პრინციპების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებად მუნიციპალიტეტში, ამ საკითხების შესახებ ცოდნა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ადგილობრივ დონეზე.  ღია მმართველობის შესახებ ცნობიერების დაბალი დონე უარყოფით გავლენას ახდენს გამჭვირვალობასა და მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, განსაკუთრებით ისეთ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც დედაქალაქისგან მოშორებით მდებარეობენ და აქვთ შედარებით მწირი რესურსები. ამრიგად, ეს ვალდებულება მიზნად ისახავს ღია მმართველობის პრინციპებისა და ღირებულებების შესახებ ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას რეგიონის მასშტაბით, ხონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობით. |

1. **არსებული მდგომარეობა**

|  |
| --- |
| 2019 წელს, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც სწავლობდა საზოგადოების დამოკიდებულებას საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართ (ხელმისაწვდომია [აქ](https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/democratic_governance/public-attitudes-towards-par-and-civil-service.html)), მმართველობითი რეფორმებისა და ინიციატივების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულების დონეზე საკმაოდ დაბალია. კერძოდ, გამოკითხულთა 78%-მა არ ფლობს ინფორმაციას ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ. აღნიშნული ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოში OGP-ის, მისი ღირებულებების და როლის შესახებ ინფორმირებულობა დაბალია, განსაკუთრებით მუნიცაპლიტეტებში. და პრაქტიკული |

1. **მექანიზმი**

|  |
| --- |
| ვალდებულება მიზნად ისახავს რეგიონალური ღია მმართველობის ფორუმის ორგანიზებას, რომელიც წაახალისებს OGP– ის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და რეგიონის მასშტაბით შექმნის ღია მმართველობის ქსელს, რაც თავის მხრივ შესაძლებელს გახდის ახალი ინიციატივების წამოწყებას და ადვოკატირებას ღია მმართველობის მიმართულებით, იმერეთის რეგიონში.  ვალდებულების წარმატებით შესრულების შემთხვევაში, ფორუმის ერთ-ერთ საბოლოო შედეგად მოიზრება რეგიონალური ღია მმართველობის ჰაბის შექმნა, რომლის მიზანი ღია მმართველობის ინიციატივების საქართველოს მასტაბით გაფართოება და წარმართვა იქნება. რეგიონალური ჰაბი ხელს შეუწყობს ერთგვარი ქსელის შექმნას ადგილობრივ დონეზე, რომლის ფარგლებშიც ხონის მუნიციპალიტეტი პოპულარიზაციას გაუწევს OGP–ის ღირებულებებსა და პრინციპების დამკვიდრებას. |

1. **როგორ შეუწყობს ხელს აღნიშნული ვალდებულება საზოგადოებრივი პრობლემის მოგვარებას?**

|  |
| --- |
| ფორუმი წარმოადგენს ინფორმაციის გაცვლის და ღია მმართველობის პოპულარიზაციის უნიკალურ შესაძლებლობას. აგრეთვე, ფორუმის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის (თვითმმართველობები, ადგილობრივი არაკომერციული ორგანიზაციები, საერთაშორისო და განვითარების ორგანიზაციები) მონაწილეობა და შესაბამისად მრავალმხირი პერსპექტივის წარმოჩენა ახალი იდეების გენერირებისა თუ ინიციატივების განხორციელებისათვის. ამასთან, ფორუმი საშუალებას მოგვცემს გავზარდოთ ინფორმირებულობა იმ მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ, რომლებიც მიზნად ისახავს თვითმმართველობების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას. ფორუმი ასევე ხელს შუწყობს ადგილობრივი თვითმმართველობების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დონორი ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელებული პროექტების ხილვადობის გაზრდას და განსაზღვრავს წარმატებულ პრაქტიკას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა მუნიციპალიტეტებში.  საბოლოოდ, მუნიციპალიტეტში OGP ღირებულებების და პრინციპების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მდგრადი პროცესის უზრუნველსაყოფად და პლატფორმის ინსტიტუციონალიზიის მიზნით, ხონი შეიმუშავებს რეგიონალური ჰაბის კონცეფციას და 2022 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხას. |

1. **ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვის რომელ გრძელვადიან მიზანს უკავშირდება აღნიშნული ვალდებულება?**

|  |
| --- |
| ღია მმართველობის ღირებულებების და პრინციპების საქართველოს მასშტაბით დანერგვა და გაძლიერება. აგრეთვე, ხონის თაოსნობით ღია მმართველობის რეგიონალური ჰაბის დაარსება, რომელიც გააერთიანებს განსაკუთრებით პატარა და მცირე რესურსების მქონე მუნიციპალიტეტებს. შედეგად, შეიქმნება უნიკალური და პოტენიურად ტრანსფორმაციული პლატფორმა, რაც დაეხმარებათ მუნიციპალიტეტებს, საკუთარი, მძლავრი ღია მმართველობის კულტურის შემუშავებასა და განვითარებაში. |

1. **პოლიტიკის ძირითადი სფერო**

*გთხოვთ, მიუთითოთ ამ ვალდებულების ყველაზე შესაბამისი მეთოდი ან პრაქტიკა. შემდეგი სიიდან აირჩიეთ ორი მეთოდი: აქტივების გამჟღავნება; აუდიტი და კონტროლი; ბენეფიციართა საკუთრება; სამოქალაქო სივრცე; ინტერესთა კონფლიქტი; კრიზისზე რეაგირება; ციფრული მმართველობა; ელექტრონული პეტიციები; არჩევნები &; პოლიტიკური ფინანსები; ფისკალური ღიაობა; ინკლუზია; საკანონმდებლო ღიაობა; ლობირება; ღია კონტრაქტი; საჯარო მონაცემები; საჯარო შესყიდვა; მარეგულირებელი; მმართველობა; ინფორმაციის მიღების უფლება; უსაფრთხოების ქსელები და ეკონომიკური ჩართულობა; სოციალური ანგარიშვალდებულება; სტიმული და ეკონომიკური აღდგენა; გადასახადი; მამხილებლის დაცვა; სხვა/არ შეესაბამება.*

|  |
| --- |
| სამოქალაქო სივრცე |
| მმართველობა |

1. **პირველადი სექტორული მიმართულება**

*გთხოვთ, მიუთითოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველადი სექტორი ამ ვალდებულების შესრულებისათვის. შემდეგი სიიდან აირჩიეთ ორი სექტორი: დახმარება; მოქალაქეობა და იმიგრაცია; ტრანსსექტორული; განათლება; გარემო და კლიმატი; მოპოვებითი მრეწველობა; ჯანმრთელობა და კვება; ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი; სამართალი; მიწისა და სივრცის დაგეგმარება; საკანონმდებლო ორგანო; მედია და ტელეკომუნიკაციები; პოლიცია და გამოსასწორებელი ღონისძიება; კერძო სექტორი; საჯარო მომსახურება (ზოგადი); მეცნიერება & ტექნოლოგია; უსაფრთხოება და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება; წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა; სხვა/არ შეესაბამება.*

|  |
| --- |
| სექტორთაშორისი |
|  |

1. **OGP– ის რომელ ღირებულებას უკავშირდება აღნიშნული ვალდებულება?**

|  |  |
| --- | --- |
| - ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  - მოქალაქეთა ჩართულობა  - ანგარიშვალდებულება  - ტექნოლოგიები და ინოვაცია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის | ***რატომ არის ეს ვალდებულება აღნიშნული ღირებულების შესაბამისი?*** |
| მოქალაქეთა ჩართულობა | ვალდებულება ითვალისწინებს ცნობიერების ამაღლებას ღია მმართველობისა და იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც ღია მმართველობის ფარგლებში უზრუნველყოფს უფრო გამჭვირვალე, ინკლუზიურ და ანგარიშვალდებულ თვითმმართველობას. პროცესში ჩაერთვება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე, რაც საკითხების სხვადასხვა ჭრილში დანახვის და ახალი იდეების განსხვავებლი პერსპექტივიდან გენერირების შესაძლებლობას გააჩენს. აღნიშნული პროცესი ხელს შეუწყობს მონაწილეობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესებას. შესაბამისად ვალდებულება პასუხობს სამოქალაქო ჩართულობის, გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ღირებულებებს. |

1. **რა სახის რესურსები არის საჭირო ამ ვალდებულების შესასრულებლად?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ბიუჯეტი***  *(ბიუჯეტის სავარაუდო განაწილება და ვალუტა)* | ***პერსონალი***  *(პერსონალის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ვალდებულების შესასრულებლად)* | ***დრო***  *(ვალდებულების შესასრულებლად საჭირო თვეების რაოდენობა)* | ***სხვა საჭირო რესურსები***  *(გთხოვთ, მიუთითეთ/აღწერეთ)* |
| 5500 ლარი (თანამშრომელთა ანაზღაურებით) | 6 | აგვისტო-ნოემბერი, 2021 |  |

1. **უზრუნველყოფილია თუ არა საჭირო რესურსები ამ ვალდებულების შესასრულებლად?**

*გთხოვთ აირჩიოთ: დიახ/ არა/ ნაწილობრივ*

|  |
| --- |
|  |

1. **დამატებითი ინფორმაცია [არასავალდებულო]**

|  |
| --- |
|  |

1. **განხორციელების ეტაპები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***აღწერეთ ეტაპი/შედეგი*** | ***დაწყების თარიღი***  ***(თვე/წელი)*** | ***დასრულების თარიღი***  ***(თვე/წელი)*** | ***პასუხისმგებელი ორგანო/სააგენტო*** | ***საკონტაქტო პირი*** | ***სტატუსი***  *აირჩიეთ შემდეგი სიიდან: არ არის დაწყებული; მიმდინარეობს, დასრულებული; არასრული.* |
| ღია მმართველობის რეგიონალური ჰაბის შექმნის მიზნით, სამუშაო სივრცის გამოყოფა, აღჭურვა და მინიმუმ 1 თანამშრომლით, კოორდინატორით დაკომპლექტებულია | აგვისტო | აგვისტო, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | თამარ უგულავა: საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსი სპეციალისტი. ელ.ფოსტა: [tamarugulava@gmail.com](mailto:tamarugulava@gmail.com) | არ დაწყებულა |
| ღია მმართველობის რეგიონალური ფორუმის საკორდინაციო მექანიზმი შექმნილია. ამასთან, ფორუმში დაინტერსებული მუნიციპალიტეტები, და სხვა პარტნიორი მხარეები შერჩეულია, ხოლო სამუშაო არხები იდენტიფიცირებულია. | სექტემბერი, 2021 | სექტემბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | თამარ უგულავა: საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსი სპეციალისტი. ელ.ფოსტა: [tamarugulava@gmail.com](mailto:tamarugulava@gmail.com) | არ დაწყებულა |
| ღია მმართველობის რეგიონალური ფორუმი ორგანიზებულია და ჩატარებულია | ოქტომბერი, 2021 | ოქტომბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | თამარ უგულავა: საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსი სპეციალისტი. ელ.ფოსტა: [tamarugulava@gmail.com](mailto:tamarugulava@gmail.com) | არ დაწყებულა |
| რეგიონალური ჰაბის კონცეფციისა და 2022 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები დაგეგმილია. | ნოემბერი, 2021 | ნოემბერი, 2021 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | თამარ უგულავა: საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსი სპეციალისტი. ელ.ფოსტა: [tamarugulava@gmail.com](mailto:tamarugulava@gmail.com) | არ დაწყებულა |

\*\*\*